# 任务时间顺序与代码交接流程

# 一、交接总原则

本流程按“数据库 → 后端 → 前端 → 联调 → 测试交付”的依赖顺序组织。后端必须先于前端完成并提供接口，前端开发依赖后端接口文档；代码无法保证一次交付，各模块负责人须在联调与测试阶段预留时间修复自身模块的缺陷。

## （一）交接原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 依赖先行 | 数据库SQL、后端框架先交付，作为后续开发基底 |
| 谁开发谁修 | 各模块代码由开发者在联调、测试中自行修复并更新 |
| 先后端后前端 | 前端页面开发以可运行后端与接口文档为依据 |
| 代码不一次交付 | 预留bug订正与代码迭代时间，分阶段合并、评审 |
| 统一汇交 | 后端由组长合并，前端由前端负责人汇总，最终经组长审核 |

# 二、总体交接链路

| 阶段 | 交接内容 | 从 → 到 |
| --- | --- | --- |
| 第7周 | 数据库脚本与ER图 | 张博竣 → 杨轲审核 → 后端各模块 |
| 第7周 | Spring Boot基础框架 | 杨轲 → 郑欣雨/徐曼玉/董浩/张博竣 |
| 第7周 | 各后端模块代码与接口初稿 | 郑欣雨/徐曼玉/董浩/张博竣 → 杨轲合并 |
| 第7周末 | 可运行后端 + 接口文档（初稿） | 杨轲 → 金语馨（前端组） |
| 第8周 | 前端基础框架 | 金语馨 → 周星雨/陈静宜 |
| 第8周 | 前端各页面代码 | 周星雨/陈静宜/金语馨 → 对应后端模块联调 |
| 第8周 | 接口问题修复与接口文档定稿 | 前端 ↔ 后端各模块 → 张博竣汇总（杨轲评审） |
| 第9周 | 完善、测试、部署、汇报 | 全员 → 杨轲终审交付 |

# 三、第7周交接时序表

| 顺序 | 时间节点 | 完成人 | 完成任务 | 交付物 | 交给谁 | 接收方用途 / 后续动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7周初 | 张博竣 | 完成数据库建库建表SQL脚本与ER图 | 数据库脚本、ER图 | 杨轲 | 审核表结构，确认后作为各后端模块开发依据 |
| 2 | 7周初 | 杨轲 | 搭建Spring Boot基础框架（统一返回/异常处理/跨域/登录校验） | 后端基础框架代码 | 郑欣雨、徐曼玉、董浩、张博竣 | 作为各模块开发基底 |
| 3 | 7周中 | 郑欣雨 | 完成用户模块API（注册/登录/个人资料/用户管理） | 用户模块代码 + 接口文档 | 杨轲 | 审核并合并到dev分支 |
| 4 | 7周中 | 徐曼玉 | 完成文章模块API（增删改查/发布/草稿/分页/搜索） | 文章模块代码 + 接口文档 | 杨轲 | 审核并合并到dev分支 |
| 5 | 7周中 | 董浩 | 完成分类标签与评论模块API | 分类评论模块代码 + 接口文档 | 杨轲 | 审核并合并到dev分支 |
| 6 | 7周中 | 张博竣 | 完成文件上传/公告友链API与测试用例 | 文件模块代码 + 测试用例 | 杨轲 | 审核并合并到dev分支 |
| 7 | 7周末 | 杨轲 | 集成全部后端模块、核对接口文档初稿 | 可运行后端代码 + 接口文档（初稿） | 金语馨（前端组） | 前端据此搭建页面与联调 |
| 8 | 7周末 | 郑欣雨/徐曼玉/董浩/张博竣 | 分模块编写接口文档初稿 | 接口文档初稿 | 张博竣 | 汇总统一格式，杨轲评审 |

# 四、第8周交接时序表

| 顺序 | 时间节点 | 完成人 | 完成任务 | 交付物 | 交给谁 | 接收方用途 / 后续动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8周初 | 杨轲 | 交付可运行后端与接口文档（初稿） | 后端代码 + 接口文档 | 金语馨 | 前端框架与页面开发依据 |
| 2 | 8周初 | 金语馨 | 完成Vue3框架/路由/Axios封装/登录校验 | 前端基础框架代码 | 周星雨、陈静宜 | 作为各自页面开发基底 |
| 3 | 8周中 | 周星雨 | 完成前台页面（首页/列表/详情/搜索/分类/评论） | 前台页面代码 | 徐曼玉、董浩 | 联调文章、分类评论接口 |
| 4 | 8周中 | 陈静宜 | 完成创作中心与后台管理页面 | 创作/后台页面代码 | 郑欣雨、徐曼玉、董浩 | 联调用户、文章、分类评论接口 |
| 5 | 8周中 | 金语馨 | 完成登录注册、个人中心页面 | 认证相关页面 | 郑欣雨 | 联调用户接口 |
| 6 | 8周中 | 前端各负责人 | 联调中发现接口问题 | 问题清单 | 郑欣雨/徐曼玉/董浩 | 按模块修复后端接口 |
| 7 | 8周末 | 郑欣雨/徐曼玉/董浩 | 修复接口并更新接口文档 | 更新后后端代码 | 杨轲 | 审核，形成接口定稿 |
| 8 | 8周末 | 金语馨 + 杨轲 | 汇总联调记录 | 前后端联调记录 | 张博竣 | 排版整理成稿 |
| 9 | 8周末 | 张博竣 | 汇总接口设计文档（定稿） | 接口设计文档（定稿） | 杨轲、前后端全员 | 杨轲评审，全员确认并存档 |

# 五、第9周交接时序表

| 顺序 | 时间节点 | 完成人 | 完成任务 | 交付物 | 交给谁 | 接收方用途 / 后续动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9周初 | 徐曼玉 + 金语馨 | 完成功能完善（分页/搜索/图片限制/页面细节） | 完善后前后端代码 | 杨轲 | 审核合并 |
| 2 | 9周初 | 杨轲 + 郑欣雨 | 完成基础安全校验（密码加密/登录拦截/参数校验/上传限制） | 更新后后端代码 | 杨轲 | 集成到最终版 |
| 3 | 9周中 | 全员 | 执行功能/接口/权限/兼容性测试 | 测试用例与结果 | 张博竣 + 董浩 | 汇总《测试报告》 |
| 4 | 9周中 | 杨轲 + 张博竣 | 编写部署说明 | 系统部署说明 | 张博竣 | 排版成稿 |
| 5 | 9周中 | 周星雨 + 陈静宜 | 编写用户操作手册并截图 | 操作手册素材 | 金语馨 | 统稿成稿 |
| 6 | 9周末 | 杨轲 | 制作项目汇报PPT与演示流程 | 项目汇报材料 | 全体成员 | 答辩演示 |

# 六、关键里程碑与风险提示

## （一）关键里程碑

· 第7周末：后端全部模块完成并集成，接口文档（初稿）交付前端。

· 第8周末：前后端联调完成，接口文档定稿，前端源代码交付。

· 第9周末：功能完善、安全校验、全面测试完成，全部文档与源码终审交付。

## （二）风险提示

· 代码无法一次交付：各模块开发者在联调、测试阶段预留时间，谁开发谁修复。

· 接口变更：必须经组长和前端负责人确认后再改，避免反复返工。

· 依赖阻塞：数据库SQL与后端框架须按节点先行交付，否则影响后续全部模块。

· 分工均衡：张博竣以SQL、测试汇总与文档整理为主；陈静宜第9周不安排任务。