基于SpringBoot的博客系统开发
7-9周小组分工方案

一、项目概述与技术栈

（一）项目概述

本方案面向大学课程项目“基于SpringBoot的博客系统开发”，小组共8人，分为前端3人、后端5人（含组长）两组协作，按第7周、第8周、第9周三个阶段完成开发、联调、测试与交付。系统功能涵盖用户注册登录、文章管理、分类标签、评论回复、搜索、文件上传、公告友链等。

（二）技术栈

| 层面 | 技术栈 |
| --- | --- |
| 后端 | IDEA、JDK 21、Spring Boot、Maven 3.8、MySQL 8、MyBatis / MyBatis-Plus |
| 前端 | Node 22+、Vue 3、Vue Router、Axios、Element Plus |
| 数据库 | MySQL 8，提供建库建表 SQL 文件 |

说明：本项目不引入 Redis、Docker、Nginx、微服务、Spring Security、JWT 等额外高级内容。

二、人员分组

分组结果：前端3人，后端5人（含组长）。每人都有主责模块，同时在第7、8、9周均参与需求、联调、测试、文档或汇报工作。

| 姓名 | 分组 | 角色 | 主要任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨轲 | 后端5人 | 组长 / 后端负责人 | 需求统筹、Spring Boot基础框架、登录校验、接口评审、联调协调、最终集成 |
| 郑欣雨 | 后端5人 | 用户模块 | 注册、登录、个人资料、用户管理 |
| 徐曼玉 | 后端5人 | 文章模块 | 文章增删改查、发布、草稿、分页、搜索 |
| 董浩 | 后端5人 | 分类标签 + 评论模块 | 分类、标签、评论、回复；测试报告汇总 |
| 张博竣 | 后端5人 | 文件 + 数据库 + 测试支持 | 头像/封面上传、公告/友链、数据库SQL、测试用例汇总、接口文档汇总；兼任全组文档整理（AI辅助） |
| 金语馨 | 前端3人 | 前端负责人 | Vue3工程搭建、路由、Axios封装、登录注册、个人中心、联调协调 |
| 周星雨 | 前端3人 | 前台展示 | 首页、文章列表、文章详情、搜索、分类标签、评论展示 |
| 陈静宜 | 前端3人 | 创作中心 + 后台管理 | 文章编辑器、发布、草稿箱、我的文章、后台用户/文章/评论/分类管理 |

三、第7周任务安排（基础准备与后端开发）

（一）第7周任务表

| 任务 | 负责人 / 参与人 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析、功能清单、角色权限、页面清单 | 杨轲统筹，全员参与 | 《需求分析说明书》 |
| 数据库ER图、表结构、字段规范 | 张博竣主导，郑欣雨/徐曼玉/董浩参与，杨轲评审 | 《数据库设计说明书》+ SQL文件 |
| Spring Boot项目搭建：统一返回、异常处理、跨域、登录校验 | 杨轲 | 后端基础框架 |
| 用户模块API：注册、登录、个人资料、用户管理 | 郑欣雨 | 用户模块API |
| 文章模块API：增删改查、发布、草稿、分页、搜索 | 徐曼玉 | 文章模块API |
| 分类标签 + 评论模块API：分类、标签、评论、回复 | 董浩 | 分类标签评论API |
| 文件上传、公告/友链、数据库脚本、测试支持 | 张博竣 | 文件与基础数据模块 |
| 接口设计文档初稿 | 郑欣雨/徐曼玉/董浩分模块编写，张博竣汇总，杨轲评审 | 《接口设计文档（初稿）》 |
| 前端准备：原型图、页面清单、Vue3脚手架、Axios封装 | 金语馨统筹，周星雨/陈静宜参与 | 前端脚手架、原型、接口字段评审意见 |

（二）第7周提交物

· 《需求分析说明书》：杨轲统稿，全员提供内容。

· 《数据库设计说明书》+ SQL文件：张博竣统稿，后端组参与。

· 《接口设计文档（初稿）》：张博竣汇总，各后端模块负责人编写，杨轲评审。

· 后端源代码：后端组提交，杨轲审核合并。

· 前端脚手架与原型：金语馨汇总，为第8周做准备。

四、第8周任务安排（前端开发与联调）

（一）第8周任务表

| 任务 | 负责人 / 参与人 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| Vue3整体框架、路由、Axios封装、登录校验 | 金语馨 | 前端基础框架 |
| 登录注册、个人中心、路由权限 | 金语馨 | 认证相关页面 |
| 首页、文章列表、文章详情、搜索、分类标签、评论展示 | 周星雨 | 前台内容页面 |
| 文章编辑器、发布、草稿箱、我的文章 | 陈静宜 | 创作中心页面 |
| 后台管理：用户、文章、评论、分类标签管理 | 陈静宜（后台框架由金语馨协助） | 后台管理页面 |
| 后端接口补全、联调修复、接口文档更新 | 郑欣雨/徐曼玉/董浩/张博竣 | 可联调后端服务 |
| 分模块联调：登录、文章、评论、后台测试 | 金语馨 + 杨轲协调，全员参与 | 《前后端联调记录》 |
| 接口设计文档定稿 | 张博竣汇总，杨轲评审，前后端确认 | 《接口设计文档（定稿）》 |
| 前端源代码整理、构建 | 金语馨汇总 | 前端源代码 |

（二）第8周提交物

· 《前后端联调记录》：金语馨 + 杨轲整理，全员提供问题记录。

· 《接口设计文档（定稿）》：张博竣汇总，杨轲评审，后端各模块负责人 + 前端负责人确认。

· 前端源代码：金语馨汇总提交。

· 后端源代码同步更新：后端组提交。

（三）联调节奏建议

· 周一：确认本周联调模块和接口范围。

· 周三：中期联调检查，解决阻塞问题。

· 周五：提交联调记录、接口定稿、前端源码。

· 接口变更必须经过组长和前端负责人确认，避免反复返工。

五、第9周任务安排（完善、测试与交付）

（一）第9周任务表

| 任务 | 负责人 / 参与人 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 功能完善：分页、搜索、图片大小限制、页面细节修复 | 徐曼玉 + 金语馨 | 完善记录 |
| 基础安全校验：密码加密、登录拦截、参数校验、上传类型限制 | 杨轲 + 郑欣雨 | 基础安全校验说明 |
| 功能/接口/权限/兼容性测试 | 全员执行，张博竣 + 董浩汇总 | 《测试报告》 |
| 部署说明：MySQL导入SQL、IDEA启动后端、npm启动前端 | 杨轲 + 张博竣 | 《系统部署说明》 |
| 用户操作手册、截图、演示数据 | 周星雨 + 陈静宜，金语馨统稿 | 《用户操作手册》 |
| 项目汇报PPT、演示流程、答辩分工 | 杨轲主讲，金语馨/郑欣雨辅助演示 | 项目汇报材料 |
| 个人实习报告 | 每人独立完成 | 《个人实习报告》 |

（二）第9周提交物

· 《测试报告》：张博竣 + 董浩汇总，全员提供测试用例和结果。

· 《系统部署说明》：杨轲 + 张博竣。

· 《用户操作手册》：周星雨 + 陈静宜，金语馨统稿。

· 《个人实习报告》：每人1份，陈静宜免。

· 项目汇报：杨轲主讲，金语馨演示前端，郑欣雨演示后端/API。

六、提交物负责人汇总

| 提交物 | 主要负责人 |
| --- | --- |
| 需求分析说明书 | 杨轲统稿，全员参与 |
| 数据库设计说明书 | 张博竣统稿，后端组参与 |
| 接口设计文档（初稿） | 张博竣汇总，郑欣雨/徐曼玉/董浩编写，杨轲评审 |
| 后端源代码 | 后端组 |
| 前后端联调记录 | 金语馨 + 杨轲 |
| 接口设计文档（定稿） | 张博竣汇总，杨轲评审 |
| 前端源代码 | 金语馨 |
| 测试报告 | 张博竣 + 董浩 |
| 系统部署说明 | 杨轲 + 张博竣 |
| 用户操作手册 | 周星雨 + 陈静宜，金语馨统稿 |
| 个人实习报告 | 每人独立完成（陈静宜免） |

七、协作要求

| 事项 | 约定 |
| --- | --- |
| 每日站会 | 10分钟：昨日完成 / 今日计划 / 阻塞问题 |
| Git分支 | main稳定分支 / dev开发分支 / feature/xxx功能分支 |
| 接口管理 | 用 Markdown 或 Word 维护接口文档，接口变更必须评审 |
| 代码评审 | 后端由组长评审，前端由前端负责人评审 |
| 测试原则 | 开发自测 → 模块联调 → 全员交叉测试 → 组长验收 |
| 文档原则 | 谁开发谁写文档，负责人统稿，组长终审 |